Załącznik nr 3

do wniosku o płatność

do umowy nr L/02/167/2006.

o dofinansowanie projektu

(opublikowany* strona internetowa : www.leadergorce-pieniny.pl od dnia 13.07.2007)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/ 167 /2006

| Lp. | Nazwa zadania** | Miejsce realizacji | Termin realizacji | Mierniki rzeczowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jednostki miary** | Liczba (Ilość)*** |
| 1. | Zorganizowanie cyklu warsztatów szkoleniowych dla mieszkańców regionu dotyczących nauki ginących zawodów. | Krościenko n.D ul.B.Potok1 | 28-31.05.2007 | Osob/godz | 440 |
| 2. | Zorganizowanie cyklu warsztatów z zakresu wykorzystania ruchu turystycznego jako źródła dochodu oraz pozyskiwania różnych środków na działania tego rodzaju | Krościenko ul Zródlana 3 Ochotnica Dolna Oś.Równie 1 | 27-30.06.07 | Osob/godz | 850 |
| 3 | Zakup miejsca na serwerze i domeny, utrzymanie serwera | Tymanowa | Maj 2007 | usługa | 1 |
| 4 | Opracowanie strony internetowej obszaru Gorc i Pienin pod kątem promocji regionu jako potencjalnego miejsca turystyki i wypoczynku | Cały obszar ZSROW | 15.04- 10.05.2007 | szt | 1 |
| 5 | Zorganizowanie cyklu imprez promujących region | Krościenko Tylmanowa | 07-08.07.07 08.07.2007 | szt | 2 |
| 6 | Zakup wyposażenia do biura LGD | Tylmanowa | Czerwiec 2007 | komplet | 1 |
| 7 | Zakup sprzętu IT | Tylmanowa | 13.06.2007 | szt | 3 |
| 8 | Projekt zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego – placu zabaw dla dzieci w Krościenku | Krościenko | 02.05 – 29.06.2007 | usługa | 1 |
| 9 | Projekt zagospodarowania wraz z koncepcją funkcjonalno-przestrzenną terenów wokół źródeł mineralnych w Krościenku– przygotowanie podkładów geodezyjnych | Krościenko | 02.05 – 29.06.2007 | usługa | 1 |
| 10 | Ekspertyza dotycząca możliwości wykorzystania energii kinetycznej wód powierzchniowych jako potencjalnego źródła energii na obszarze dzialania LGD | Krościenko Ochotnica Dolna | 02.05 – 29.06.2007 | usługa | 1 |
| 11 | Projekt zagospodarowania oraz opracowanie funkcjonalno-przestrzenne kompleksu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Ochotnicy Dolnej – przygotowanie podkładów geodezyjnych | Ochotnica Dolna | 02.05 – 14.06.2007 | usługa | 1 |

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data	Tylmanowa 12.07.1007					Podpis