Załącznik nr 3

do wniosku o płatność

do umowy nr L/02/167/2006.

o dofinansowanie projektu

(opublikowany* strona internetowa : www.leadergorce-pieniny.pl od dnia 14.01.2008)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/ 167 /2006

| Lp. | Nazwa zadania** | Miejsce realizacji | Termin realizacji | Mierniki rzeczowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jednostki miary** | Liczba (Ilość)*** |
| 1 | Projekt zagospodarowania oraz opracowanie funkcjonalno-przestrzenne kompleksu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Ochotnicy Dolnej – przygotowanie podkładów geodezyjnych | Ochotnica Dolna | 02.05 – 14.06.2007 | usługa | 1 |
| 2 | Dokumentacja projektowa zespołu boisk sportowych wraz z kompleksem kulturalno-rekreacyjnym na terenie Gminy Krościenko | Krościenko | 06.09.2007- 31.12.2007 | usługa | 1 |
| 3 | Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla zadania „Dokumentacja techniczna na odbudowe Lubania. | Ochotnica | 02.05.2007- 03.11.2007 | usługa | 1 |
| 4 | Wykonanie map dla celów projektowych dla zadania „ „Projekt zagospodarowania terenów na Dunajcem w- bulwary w Krościenku”. | Krościenko | 04.07.2007- 05.09.2007 | Usługa | 1 |
| 5 | Wykonanie map projektowych dla zadania „ Dokumentacja techniczna zespołu boisk sportowych w Krościenku” | Krościenko | 03.07.2007-16.08.2007 | usługa | 1 |
| 6 | Przygotowanie merytoryczne i graficzne treści tablic informacyjnych na płycie CD | Krościenko Ochotnica Dolna | 09.06.2007- 21.12. 2007 | usługa | 1 |
| 7 | Dokumentacja projektowa- zagospodarowanie kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Ochotnicy Górnej | Ochotnica Górna | 06.09.2007- 12.12. 2007 | usługa | 1 |
| 8 | Dokumentacja techniczna - Koncepcja arch. Schroniska turystycznego na Lubaniu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz | Krościenko Ochotnica Dolna | 06.09.2007 14.12.2007 | usługa | 1 |
| 9 | Dokumentacja techniczna- projekt zagospodarowania wraz koncepcją funkcjonaln-techniczną terenów wokół źródeł mineralnych w Krościenku | Krościenko | 02.05.2007- 20.12.2007 | usługa | 1 |
| 10 | Dokumentacja techniczna ciągu ścieżek rowerowych zlokalizowanego na obszarze objętym działaniem LGD (obszar gmin Ochotnica Dolna i Krościenko n.D) | Krościenko Ochotnica Dolna | 02.05.2007-20.12.2007 | usługa | 1 |
| 11 | Dokumentacja techniczna – projekt zagospodarowania oraz program funkcjonalno-przestrzenny kompleksu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Ochotnicy Dolnej. | Ochotnica Dolna | 02.05.2007-20.12.2007 | usługa | 1 |
| 12 | Dokumentacja funkcjonalno-przestrzenna „Szlaku Kultury Wołowskiej” zlokalizowanego na obszarze objętym działaniem LGD ( obszar gmin Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem). | Krościenko Ochotnica Dolna | 02.05.2007-20.12.2007 | usługa | 1 |
| 13 | Usługi księgowe LGD | Krościenko Ochotnica Dolna | 04.07.2007-03.01.2008 | usługa | 1 |
| 14. | Usługi doradcze w zakresie obsługi mieszkańców oraz LGD, zgodnie z ZSROW | Krościenko Ochotnica Dolna | 06.09.2207-31.12.2007 | Osobo/godz | 100 |
| 15 | Wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych produktu turystycznego i atrakcji LGD Gorce-Pieniny | Krościenko Ochotnica Dolna | 04.07.2007-31.12.2007 | sztuki | 12 |
| 16 | Projekt zagospodarowania oraz opracowania programu funkcjonalno-rekreacyjnego w Tylmanowej – w fazie koncepcji. | Tylmanowa | 06.09.2007-31.12.2007 | usługa | 1 |
| 17 | Projekt zagospodarowania oraz opracowania programu funkcjonalno-przestrzennego kompleksu sportowego w Ochotnicy Górnej – w fazie koncepcji | Ochotnica Górna | 06.09.2007-31.12.2007 | usługa | 1 |
| 18 | Projekt zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją funkcjonalno- przestrzenną terenów Bulwarów nad Dunajcem, położonych w Krościenku | Krościenko | 20.09.2007-31.12.2007 | usługa | 1 |
| 19 | Opracowanie i druk nakładu albumu” Krajobrazy wsi pienińskich i gorczańskich”, | Krościenko Ochotnica Dolna | 28.05.2007-04.01.2008 | Sztuki | 1280 |
| 20 | Opracowanie i druk nakładu broszury - folder„Wieś pienińska i gorczańska w Programie Leader+. | Krościenko Ochotnica Dolna | 28.05.2007-04.01.2008 | sztuki | 2030 |
| 21 | Zakup elementów wyposażenia biura LGD – czajnik bezprzewodowy, naczynia | Krościenko | 09.01.2008 | komplet | 1 |
| 22 | Zakup sprzętu biurowego/ kalkulator, papier, teczki, zszywacze, dziurkacze, skoroszyty, mazaki, itp. | Krościenko | 09.01.2008 | komplet | 1 |

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data	Tylmanowa 14.01.2008					Podpis